Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Камышенская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района» Алтайского края

(МКОУ «Камышенская СОШ Завьяловского района»)

Приказ

с. Камышенка

от 26.04.2017 г.                                                                  № _51_

О проведении самообследования МКОУ «Камышенская СОШ Завьяловского района» за 2016-2017 учебный год

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: статья 11 «Общие требования к реализации образовательных программ», статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность  образовательной организации»,  статья 29 «Информационная открытость образовательной организации»,  приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации»,  приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 23 июля 2013 г. № 3381 «Об организации работы официальных сайтов образовательных учреждений Алтайского края», на основании Положения о порядке проведения самообследования МКОУ  «Камышенская СОШ Завьяловского района».

приказываю:

- Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по самообследованию  МКОУ  «Камышенская СОШ Завьяловского района». Приложение 1.

- Утвердить комиссию  по организации и проведению самообследования (далее – Комиссия) в следующем составе:

- Данько Виталий Николаевич – директор школы, председатель Комиссии;

- Убейконь Зинаида Николаевна – и.ф.о. заместителя директора школы по УВР, член  Комиссии;

- Кривошеева Наталья Юрьевна – и.ф.о. заместителя  директора школы по ВР, член Комиссии;

- Шевченко Надежда Леонидовна – представитель трудового коллектива, руководитель ШМО учителей начальных классов, член  Комиссии;

- Вострикова Оксана Ивановна – руководитель ШМО учителей основной и средней школы, член Комиссии.

- Определить круг вопросов экспертизы для каждого члена Комиссии:

| ФИО | Должность | Круг вопросов экспертизы |
| --- | --- | --- |
| Данько В.Н. | Директор | Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |

План подготовки и проведения работ

по самообследованию МКОУ  «Камышенская СОШ Завьяловского района».

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирование и подготовка работ по самообследованию |
| 1. | Проведение рабочего совещания с заместителями директора по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования, формирования пакета диагностического инструментария для проведения самообследования и принятия рабочих форм представления информации | До 15.04.2017 | директор школы |
| 2. | Проведение совещания с коллективом ОУ по вопросу проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | До 01.05.2017 | заместитель директора по УВР |
| 3. | Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | До 15.05.2017 | заместитель директора по УВР |
| II. Организация и проведение самообследования |
| 4. | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов) | До 31.05.2017 | Члены комиссии |
| III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета |
| 5. | Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным направлениям самообследования | С 01 по 15 июня | Члены комиссии |
| 6. | Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | До 30.06.2017 | заместитель директора по УВР |
| 7. | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании при директоре, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности общеобразовательной организации | До 25.06.2017 | директор школы, заместители директора |
| IV. Рассмотрение отчета Советом учреждения |
| 8. | Рассмотрение отчета Советом учреждения, принятие комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности организации | До 25.08.2017 | директор школы |
| V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы |
| 6. | Корректировка проекта отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения на заседании Совета ОУ, подготовка итоговой версии отчета | До 25.08.2017 | Заместители директора |
| 7. | Подписание отчета директором и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации, внесении изменений в должностные инструкции и т.д.) | До 01.09.2017 | директор школы |
| 8. | Направление отчета по итогам самообследования учредителю | До 25.08.2017 | директор школы |
| 9. | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | До 01.09.2017 | заместитель директора по УВР |
| 10. | Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ (в том числе в форме совещания при директоре, собеседований и др.) | В период с 1 сентября до 31 декабря 2017 г | Заместители директора |
| 11. | Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ | Текущий контроль в период с 01.09 по 31.12.2017; итоговый до 01.02.18г | директор школы |